## R1 Creación y aprop. conoc
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Consolidación de la investigación y extensión en la Facultad
Nombre del proyecto |  |  | Creación, apropiación y difusión del conocimiento.
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Desarrollo de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, la extensión, la difusión del nuevo conocimiento y el intercambio académico nacional e internacional, con miras a la proyección social que impacte de forma positiva los diferentes territorios y que aporte a la construcción de la paz.
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
1 | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad |  |  | Posicionamiento de los grupos de investigación |  | 15% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
2 | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad |  |  | Nuevos semilleros de investigación y apoyo a los existentes para contribuir con el desarrollo de sus actividades y consolidación |  | 15% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
3 | Estímulos para la investigación formativa en pregrado |  |  | Convocatorias de apoyo a trabajos de grado y pequeños proyectos de investigación |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
4 | Creación del Fondo Editorial de la Facultad |  |  | Creación Fondo Editorial |  | 20% | Abr | 2018 | Jun | 2019 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Apoyo para la permanencia y difusión de las revistas académicas de la Facultad |  |  | Publicación de nuevas ediciones de las revistas académicas de la Facultad |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
6 | Fortalecimiento de los servicios de Extensión |  |  | Nuevos proyectos de extensión con los sectores público y privado |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
7 | Fortalecimiento de la estrategia de movilidad académica nacional e internacional y ampliación de la cobertura de los convenios existentes con universidades nacionales e internacionales |  |  | Nuevas alianzas de intercambio y movilidad académica |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
8 | Proyección y fortalecimiento de la oferta de educación continua y de servicios de extensión |  |  | Nuevas propuestas y proyectos de educación no formal y diplomas |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 250.7563 |  | 361.5204 |  | 481.72 |  | 1093.9968
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 240.437 |  | 274.8334 |  | 426.9 |  | 942.1704
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Cuál?) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totales |  |  | 491.1933 |  | 636.3538 |  | 908.62 |  | 2036.1671
Nota: utilice el archivo auxiliar de costos como apoyo
Note on G9: La columna deberá sumar 100%
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%
Note on A21: Por ejemplo: $5.000.000 se registran como $5 $500.000 se registran como $0,5 $50.000 se registran como $0,05

## R1 Paz, equidad y diversidad cu
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Consolidación de la investigación y extensión en la Facultad
Nombre del proyecto |  |  | Paz, equidad y diversidad cultural
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Desarrollo de estrategias con miras a la proyección social que impacte de forma positiva los diferentes territorios y que aporte a la construcción de la paz.
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
1 | Consolidación del proyecto Memorias y Archivos Literarios en los territorios |  |  | Publicación de libros, realización de eventos regionales, blogs y formalización del proyecto ante el SUI y la Dirección Nacional de Derechos de autor. |  | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
2 | Fortalecimiento del programa Hacemos memoria (convenio de cooperación entre la Facultad de Comunicaciones y la Deutsche Welle Akademie) |  |  | Ejecución del contrato con la Deutsche Welle Akademie |  | 40% | Abr | 2018 | Dic | 2020 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Desarrollo de la propuesta académica para el estudio y la conservación de las lenguas y culturas ancestrales del territorio nacional |  |  | Fortalecimiento de la propuesta de conservación de las lenguas y culturas ancestrales |  | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
4 | Creación de la cátedra Pensar la Paz desde la Comunicación, el Lenguaje y la Literatura |  |  | Implementación de la cátedra Pensar la Paz |  | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 68.7367 |  | 84.974 |  | 93.6 |  | 247.3107
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 9.4731 |  | 15.2783 |  | 20.69 |  | 45.4414
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Cuál?) |  |  | 198.6964 |  | 173 |  | 0 |  | 371.6964
Totales |  |  | 276.9063 |  | 273.2523 |  | 114.29 |  | 664.4486
Nota: utilice el archivo auxiliar de costos como apoyo
Note on G9: La columna deberá sumar 100%
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%
Note on A17: Por ejemplo: $5.000.000 se registran como $5 $500.000 se registran como $0,5 $50.000 se registran como $0,05

## R2 Innovación curricular pregra
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Fortalecimiento de la cultura curricular y creación y estudio de nuevos programas para el desarrollo académico de la Facultad de Comunicaciones
Nombre del proyecto |  |  | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado.
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Fomento de la cultura curricular que propenda por el seguimiento a los procesos de formación, por la innovación y acreditación de calidad de los programas de pregrado de la Facultad de Comunicaciones.
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
Pregrado Filología Hispánica | [5 empty] | 14%
1 | Plan de mejoramiento como producto de la autoevaluación y en la relación con la innovación curricular. |  |  | Plan de formación del pregrado Filología Hispánica |  | 10% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Acreditación de alta calidad |  |  | Acreditación de alta calidad |  | 35% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología Hispánica de la Facultad de Comunicaciones |  |  | Documento de doble titulación |  | 35% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Ampliación del lugar de desarrollo del programa Filología Hispánica a la Seccional de Oriente (El Carmen de Viboral y Sonsón) |  |  | Resolución del MEN que aprueba la ampliación del lugar de desarrollo y puesta en marcha del programa en Oriente |  | 20% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pregrado de Comunicaciones | [5 empty] | 14%
5 | Innovación curricular |  |  | Propuesta e implementación para la innovación curricular |  | 40% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Reacreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que reacredita al programa |  | 60% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | [5 empty] | 14%
7 | Innovación curricular |  |  | Propuesta e implementación de la innovación curricular en el pregrado de CAM |  | 40% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Autoevaluación |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa |  | 40% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Acreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que acredita al programa |  | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2020 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pregrado de Periodismo | [5 empty] | 14%
10 | Plan de mejoramiento como producto de la autoevaluación y en la relación con la innovación curricular. |  |  | Plan de formación del pregrado Periodismo |  | 30% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
11 | Renovación del registro calificado |  |  | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN |  | 40% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Reacreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que reacredita al programa |  | 30% | Abr | 2018 | Mar | 2019 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Comunicación Social - Periodismo | [5 empty] | 14%
13 | Innovación curricular |  |  | Propuesta e implementación de la innovación curricular en el pregrado de Comunicación Social -Periodismo |  | 40% | Jun | 2018 | Jun | 2019 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | Autoevaluación interna |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa |  | 50% | Abr | 2018 | Sep | 2018 | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 14% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | Renovación del registro calificado o creación de nuevo registro para otra seccional |  |  | Documento maestro de renovación o creación de registro calificado, según el caso, y Resolución del MEN |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Desarrollo el proyecto “PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, SUBREGIÓN OCCIDENTE, MODALIDAD VIRTUAL |  |  |  | Capítua en libro resultado de investigación- Artículo de investigación-Producto Tecnológico certificado o validado- Estrategias pedagógicas para le fomento de la CT y la creación- Productos de apropiación social del conocimiento - Comunicación social del conocimiento- Estudiante de doctorado |  | 10% | Feb | 2019 | Jul | 2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Desarrollo el proyecto “Ruta de apropiación de las TIC para cualificar las prácticas docentes en educación superior para la modalidad virtual" |  |  |  | Capítua en libro resultado de investigación- Artículo de investigación-Producto Tecnológico certificado o validado- Estrategias pedagógicas para le fomento de la CT y la creación- Productos de apropiación social del conocimiento - Comunicación social del conocimiento |  | 10% | Feb | 2019 | Jul | 2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Implementación del Programa de Español Universidad de Antioquia con sus tres componentes esenciales: Español como segunda lengua, Español Académico y Espanol para la sociedad en general. |  |  |  | Informes de avance de la implementación del programa Español Universidad de Antioquia, con sus tres componentes en sus tres componentes. |  | 10% | Feb | 2019 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Juan David Martinez
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 170.033 |  | 156.9696 |  | 55.3186 |  | 382.3212
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 2.25 |  | 1 |  | 0.75 |  | 4
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Colciencias) |  |  | 0 |  | 763.6738 |  | 509.1159 |  | 1272.7897
Totales |  |  | 172.283 |  | 921.6434 |  | 565.1844 |  | 1659.1108
Nota: utilice el archivo auxiliar de costos como apoyo
Note on G9: La columna deberá sumar 100%
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%
Note on A36: Por ejemplo: $5.000.000 se registran como $5 $500.000 se registran como $0,5 $50.000 se registran como $0,05

## costos (hidden)
Centro de costos | Clase Centro de Costos | Iniciativa | Actividad | Programa | Rubro | Detalle | Fecha de inicio | Fecha de terminación | valor unitario | unidades semestre | totales año 2018-abril a diciembre | totales año 2019 | totales año 2020 | totales año 2021 | totales centro de costos especiales
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Filología Hispánica | Personal | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 48908.9575 | 200 | 14672687.25 | 21174701.6 |  |  | 35847388.85
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Filología Hispánica | Personal | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 48908.9575 | 200 | 14672687.25 | 5293675.4 |  |  | 19966362.65
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología Hispánica de la Facultad de Comunicaciones | Filología Hispánica | Personal | profesor Edissón Mora | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 15189.5354 | 200 | 4556860.625 | 1644043.8333 |  |  | 6200904.4583
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicaciones | Personal | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-12-20 | 47228.9396 | 200 | 14168681.875 | 20447352.6667 |  |  | 34616034.5417
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Comunicaciones | Personal | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 47228.9396 | 200 | 14168681.875 | 5111838.1667 |  |  | 19280520.0417
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Personal | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 29627.7771 | 200 | 8888333.125 | 12827084.6667 |  |  | 21715417.7917
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Personal | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 29627.7771 | 200 | 8888333.125 | 3206771.1667 |  |  | 12095104.2917
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Personal | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 29627.7771 | 200 | 8888333.125 | 12827084.6667 | 4232937.94 | 0 | 25948355.7317
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Periodismo | Personal | profesor Juan Camilo Arboleda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 28982.4429 | 200 | 8694732.875 | 12547692.9333 | 13551508.368 | 3692786.0303 | 38486720.2066
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Periodismo | Personal | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 32526.9854 | 200 | 9758095.625 | 3520567.8333 |  |  | 13278663.4583
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Periodismo | Personal | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 32526.9854 | 200 | 9758095.625 | 3520567.8333 |  |  | 13278663.4583
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicación Social - Periodismo | Personal | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 46972.2 | 200 | 14091660 | 9679120 |  |  | 23770780
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación interna | Comunicación Social - Periodismo | Personal | profesora Alba Lucía Pérez | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 53633.25 | 200 | 16089975 | 16577550 |  |  | 32667525
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Comunicación Social - Periodismo | Personal | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 46972.2 | 200 | 14091660 | 9679120 | 10453449.6 | 2848565.016 | 37072794.616
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Filología Hispánica | Oficina | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 1334 | 200 | 400200 | 533600 |  |  | 933800
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Filología Hispánica | Equipo | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 617 | 200 | 185100 | 246800 |  |  | 431900
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Filología Hispánica | materiales | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 1 | 150000 | 100000 |  |  | 250000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Filología Hispánica | impresos | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 50000 | 1 | 50000 | 100000 |  |  | 150000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Filología Hispánica | Oficina | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 1334 | 200 | 400200 | 25000 |  |  | 425200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Filología Hispánica | Equipo | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Filología Hispánica | materiales | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 |  |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Filología Hispánica | impresos | profesora Adriana Arboleda | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 50000 | 1 | 12500 | 25000 |  |  | 37500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología | Filología Hispánica | Oficina | profesor Edisson Mora | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 |  |  | 500200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología | Filología Hispánica | Equipo | profesor Edisson Mora | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología | Filología Hispánica | materiales | profesor Edisson Mora | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 |  |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reactivación de la Ruta Curricular Especial de Doble Titulación entre los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Filología | Filología Hispánica | impresos | profesor Edisson Mora | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 50000 | 1 | 12500 | 25000 |  |  | 37500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicaciones | Oficina | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 1334 | 200 | 400200 | 25000 |  |  | 425200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicaciones | Equipo | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-12-20 | 617 | 200 | 185100 | 246800 |  |  | 431900
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicaciones | materiales | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-12-20 | 100000 | 1 | 150000 | 100000 |  |  | 250000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicaciones | impresos | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-12-20 | 50000 | 1 | 50000 | 100000 |  |  | 150000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Comunicaciones | Oficina | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 |  |  | 500200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Comunicaciones | Equipo | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Comunicaciones | materiales | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 |  |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Comunicaciones | impresos | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 50000 | 1 | 12500 | 25000 |  |  | 37500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Oficina | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 |  |  | 500200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Equipo | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 617 | 200 | 185100 | 246800 |  |  | 431900
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | materiales | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 1 | 150000 | 100000 |  |  | 250000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | impresos | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 50000 | 1 | 50000 | 100000 |  |  | 150000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Oficina | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 1334 | 200 | 400200 | 20000 |  |  | 420200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Equipo | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | materiales | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 1 | 150000 | 50000 |  |  | 200000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | impresos | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 50000 | 1 | 50000 | 25000 |  |  | 75000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Oficina | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2020-03-31 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 | 133400 |  | 633600
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | Equipo | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2020-03-31 | 617 | 200 | 185100 | 246800 | 61700 |  | 493600
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | materiales | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2020-03-31 | 100000 | 1 | 150000 | 100000 | 50000 |  | 300000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Acreditación de alta calidad | Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | impresos | profesor Ernesto Correa | 2018-04-01 | 2020-03-31 | 50000 | 1 | 50000 | 100000 | 25000 |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Periodismo | Oficina | profesor Juan Camilo Arboleda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 | 100000 | 27250 | 627450
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Periodismo | Equipo | profesor Juan Camilo Arboleda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 617 | 200 | 185100 | 246800 | 246800 | 67253 | 745953
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Periodismo | materiales | profesor Juan Camilo Arboleda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 | 200000 | 54500 | 429500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Plan de mejoramiento a la autoevaluación e innovación curricular | Periodismo | impresos | profesor Juan Camilo Arboleda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 50000 | 1 | 50000 | 100000 | 100000 | 27250 | 277250
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Periodismo | Oficina | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 1334 | 200 | 400200 | 100000 | 100000 |  | 600200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Periodismo | Equipo | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Periodismo | materiales | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 |  |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Periodismo | impresos | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 50000 | 1 | 12500 | 25000 |  |  | 37500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Periodismo | Oficina | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 1334 | 200 | 400200 | 25000 |  |  | 425200
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Periodismo | Equipo | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 617 | 200 | 185100 | 61700 |  |  | 246800
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Periodismo | materiales | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 100000 | 1 | 150000 | 25000 |  |  | 175000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Reacreditación de alta calidad | Periodismo | impresos | profesor Juan David Londoño | 2018-04-01 | 2019-03-30 | 50000 | 1 | 12500 | 25000 |  |  | 37500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicación Social - Periodismo | Oficina | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 1334 | 200 | 400200 | 266800 |  |  | 667000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicación Social - Periodismo | Equipo | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 617 | 200 | 185100 | 123400 |  |  | 308500
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicación Social - Periodismo | materiales | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 100000 | 1 | 150000 | 50000 |  |  | 200000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Innovación curricular | Comunicación Social - Periodismo | impresos | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 50000 | 1 | 25000 | 50000 |  |  | 75000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación interna | Comunicación Social - Periodismo | Oficina | profesora Alba Lucía Pérez | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1334 | 200 | 400200 | 400200 |  |  | 800400
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación interna | Comunicación Social - Periodismo | Equipo | profesora Alba Lucía Pérez | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 617 | 200 | 185100 | 185100 |  |  | 370200
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación interna | Comunicación Social - Periodismo | materiales | profesora Alba Lucía Pérez | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 100000 | 1 | 150000 | 75000 |  |  | 225000
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Autoevaluación interna | Comunicación Social - Periodismo | impresos | profesora Alba Lucía Pérez | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 50000 | 1 | 37500 | 100000 |  |  | 137500
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Comunicación Social - Periodismo | Oficina | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1334 | 200 | 400200 | 533600 | 576288 | 628153.92 | 2138241.92
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Comunicación Social - Periodismo | Equipo | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 617 | 200 | 185100 | 246800 | 266544 | 290532.96 | 988976.96
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Comunicación Social - Periodismo | materiales | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 100000 | 1 | 150000 | 200000 | 216000 | 235440 | 801440
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Renovación del registro calificado | Comunicación Social - Periodismo | impresos | profesora Sara Carmona | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 50000 | 1 | 25000 | 200000 | 216000 | 235440 | 676440
21930002 | fuentes externas | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Desarrollo el proyecto “PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, SUBREGIÓN OCCIDENTE, | Alianza Colciencias Convocatoria 804 |  | Costo contrato Colciencias | 2019-02-01 | 2020-07-30 |  |  |  | 407405001 | 271603334 |  | 679008335
21930002 | fuentes externas | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en pregrado. | Desarrollo el proyecto “Ruta de apropiación de las TIC para cualificar las prácticas docentes en educación superior para la modalidad virtual" | Alianza Colciencias Convocatoria 804 |  | Costo contrato Colciencias | 2019-02-01 | 2020-07-30 |  |  |  | 356268791 | 237512527 |  | 593781318
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Innovación curricular | Doctorado en Literatura | Personal | profesor Mario Martín Botero | 2018-08-01 | 2019-12-31 | 49344.3133 | 200 | 8240500.3267 | 21363185.0667 |  |  | 29603685.3933
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Renovación del registro calificado | Doctorado en Literatura | Personal | profesor Mario Martín Botero | 2019-01-01 | 2021-03-31 | 49344.3133 | 200 | 0 | 21363185.0667 | 23072239.872 | 6287185.3651 | 50722610.3038
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Acreditación de alta calidad | Doctorado en Literatura | Personal | profesor Mario Martín Botero | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 49344.3133 | 200 | 14803294 | 21363185.0667 |  |  | 36166479.0667
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Autoevaluación interna | Doctorado en Lingüística | Personal | profesor Tetsuji | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 61997.9587 | 200 | 18599387.625 | 24799183.5 |  |  | 43398571.125
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Plan de mejoramiento a la autoevaluación interna | Maestría en Comunicaciones | Personal | profesor Juan Carlos Ramírez | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 35137.2362 | 200 | 10541170.875 | 14054894.5 |  |  | 24596065.375
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Autoevaluación interna | Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales | Personal | profesora María Fernada Arias | 2019-04-01 | 31/06/2019 | 51376.4154 | 200 | 0 | 11121482.8667 |  |  | 11121482.8667
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Innovación curricular | Maestría en Literatura | Personal | profesor Juan Fernando Taborda | 2018-08-01 | 2019-12-31 | 59688.1687 | 200 | 9967924.1813 | 25841466 |  |  | 35809390.1812
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Autoevaluación | Maestría en Literatura | Personal | profesor Juan Fernando Taborda | 2018-08-01 | 2019-12-31 | 59688.1687 | 200 | 9967924.1813 | 25841466 |  |  | 35809390.1812
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Renovación del registro calificado | Maestría en Literatura | Personal | profesor Juan Fernando Taborda | 2018-08-01 | 2019-12-31 | 59688.1687 | 200 | 9967924.1813 | 25841466 |  |  | 35809390.1812
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Acreditación de alta calidad | Maestría en Literatura | Personal | profesor Juan Fernando Taborda | 2018-08-01 | 2021-03-31 | 59688.1687 | 200 | 9967924.1813 | 25841466 | 27908783.28 | 7605143.4438 | 71323316.905
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Autoevaluación | Maestría en Lingüística | Personal | profesor Adriana Ortiz | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 33122.0208 | 200 | 9936606.25 | 14339886.6667 |  |  | 24276492.9167
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Renovación del registro calificado | Maestría en Lingüística | Personal | profesor Adriana Ortiz | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 33122.0208 | 200 | 9936606.25 | 14339886.6667 |  |  | 24276492.9167
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Acreditación de alta calidad | Maestría en Lingüística | Personal | profesor Adriana Ortiz | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 33122.0208 | 200 | 9936606.25 | 14339886.6667 | 15487077.6 | 4220228.646 | 43983799.1627
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Aprobación por parte del Consejo Académico | Creación de la Maestría en Periodismo en Medellín | Personal | profesor Raúl Osorio | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 42544.1787 | 200 | 12763253.625 | 4604781.7 |  |  | 17368035.325
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Aprobación por parte del MEN | Creación de la Maestría en Periodismo en Medellín | Personal | profesor Raúl Osorio | 2019-05-01 | 2021-03-31 | 42544.1787 | 200 | 0 | 18419126.8 | 19892656.944 | 5420749.0172 | 43732532.7612
21920002 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Elaboración del diagnóstico para la creación del Doctorado en Comunicaciones | Doctorado en Comunicaciones | Personal | profesor Paula Restrepo | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 47100.0725 | 200 | 14130021.75 | 0 |  |  | 14130021.75
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Elaboración del diagnóstico para la creación de la Especialización en Literatura y Arte | Especialización en Literatura y Arte | Personal | profesor Pedro Agudelo | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 95065.7 | 200 | 28519710 | 0 |  |  | 28519710
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | 50% Contrato asistente investigación | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 750000 | 1 | 6187500 | 8250000 | 8250000 | 2248125 | 24935625
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Edison Neira | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 60528.9108 | 150 | 13619004.9375 | 19654093.4 | 21226420.872 | 5784199.6876 | 60283718.8971
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Juan Guillermo Gómez | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 76620.7992 | 150 | 17239679.8125 | 24879224.2 | 26869562.136 | 7321955.6821 | 76310421.8306
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Ana María Agudelo | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 63549.0813 | 150 | 14298543.2812 | 20634760.5 | 22285541.34 | 6072810.0152 | 63291655.1364
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Mauricio Molina | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 95065.7 | 150 | 21389782.5 | 30516000 | 32957700 | 8980973.25 | 93844455.75
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Paula Restrepo | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 47100.0725 | 150 | 10597516.3125 | 15293670.6 | 16517164.248 | 4500927.2576 | 46909278.4181
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Patricia Nieto | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 55101.0021 | 150 | 12397725.4688 | 17891619.5 | 19322949.06 | 5265503.6188 | 54877797.6476
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | María Fernanda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 51376.4154 | 150 | 11559693.4688 | 16682224.3 | 18016802.244 | 4909578.6115 | 51168298.6242
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los grupos de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Mercedes Muñetón | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 68511.8275 | 150 | 15415161.1875 | 22246193.4 | 24025888.872 | 6547054.7176 | 68234298.1771
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Félix Antonio Gallego | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 50567.5625 | 200 | 15170268.75 | 21892780 | 23644202.4 | 6443045.154 | 67150296.304
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Juan Camilo Arboleda Alzate | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 28982.4429 | 30 | 1304209.9312 | 1882153.94 | 2885969.3747 | 786426.6546 | 6858759.9005
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Oswaldo Osorio Mejía | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 58768 | 30 | 2644560 | 3772920 | 4074720 | 1110361.2 | 11602561.2
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Jorge Mauricio Molina Mejía | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 55921 | 30 | 2516445 | 3590100 | 3877320 | 1056569.7 | 11040434.7
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Ana María Agudelo Ochoa | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 63549.0813 | 30 | 2859708.6562 | 4126952.1 | 6327993.22 | 1724378.1525 | 15039032.1287
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | María Claudia González Rátiva | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 66651.3262 | 30 | 2999309.6812 | 4328415.54 | 6636903.828 | 1808556.2931 | 15773185.3424
regiones | Fondos generales-Regionalización | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Diana Ramírez Jiménez | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 31207.41 | 30 | 1404333.45 | 2026645.92 | 3107523.744 | 846800.2202 | 7385303.3342
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Carlos Augusto Giraldo Castro | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 15651.8646 | 30 | 704333.9062 | 1016450.5 | 1558557.4333 | 424706.9006 | 3704048.7402
21920002 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Deyanira Aguilar Vélez | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 34160 | 30 | 1537200 | 2193060 | 2368500 | 645416.25 | 6744176.25
21940007 | Especiles - proyectos | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Esteban Tavera Martínez | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8500 | 30 | 382500 | 545700 | 589356 | 160599.51 | 1678155.51
regiones | Fondos generales-Regionalización | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Consolidación de los semilleros de investigación de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Laura Aristizabal Jaramillo | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 28452.6875 | 30 | 1280370.9375 | 1847751 | 2833218.2 | 772051.9595 | 6733392.097
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Estímulos para la investigación formativa en pregrado | Investigación y extensión | Estímulos investigación | Coofinanciación trabajos de grado estudiantes y pago de evaluadores | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 35000000 |  | 35000000 | 37450000 | 40446000 | 11021535 | 123917535
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Creación del Fondo Editorial de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Coordinador del fondo editorial | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 76968.6475 | 450 | 51953837.0625 | 74976517.8 | 77642349.544 |  | 204572704.4065
21930003 | Especiales-recursos propios-posgrados | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Creación del Fondo Editorial de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Aporte posgrados fondo editorial | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 80000000 | 1 | 60000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 300000000
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Apoyo para la permanencia y difusión de las revistas académicas de la Facultad | Investigación y extensión | Personal | Promedio salarios de los profesores: Andrés Vergara, Selnich Vivas y Raúl Osorio | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 47740.5971 | 250 | 17902723.9062 | 25836087.8333 | 27489597.4547 | 7490915.3064 | 78719324.5006
21930003 | Especiales-recursos propios-posgrados | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Apoyo para la permanencia y difusión de las revistas académicas de la Facultad | Investigación y extensión | funcionamiento | promedio gastos revistas 2016-2017 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 18000000 | 1 | 18000000 | 19260000 | 20800800 | 5668218 | 63729018
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los convenios existentes con universidades nacionales e internacionales | Investigación y extensión | Personal | Kristina Müler | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 35948.55 | 125 | 6722378.85 | 9907500 | 10700250 | 2915818.125 | 30245946.975
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los convenios existentes con universidades nacionales e internacionales | Investigación y extensión | Viáticos | viáticos nacionales e internacionales para cinco profesores al año | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 15000000 | 16050000 | 17334000 | 4723515 | 53107515
21920001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Fortacimiento de la estrategia de movilidad académica nacional e internacional | Investigación y extensión | Personal | Kristina Müler | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 35948.55 | 125 | 6722378.85 | 9907500 | 10700250 | 2915818.125 | 30245946.975
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Fortacimiento de la estrategia de movilidad académica nacional e internacional | Investigación y extensión | Movilidad docente | Movilidad docente AF. 041 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 21000000 | 22470000 | 24267600 | 6612921 | 74350521
21930003 | Especiales-recursos propios-posgrados | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Fortacimiento de la estrategia de movilidad académica nacional e internacional | Investigación y extensión | Movilidad docente | Movilidad docente AF. 049 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 20000000 | 21400000 | 23112000 | 6298020 | 70810020
21960001 | Fondos generales | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Proyección y fortalecimiento de la oferta de educación continua y de servicios de extensión | Investigación y extensión | Personal | 1/3 tiempo de la coordinadora Diana Taborda | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8229848 | 200 | 18517158 | 26417812.08 | 30121243.68 | 8208038.9028 | 83264252.6628
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Creación, apropiación y difusión del conocimiento | Proyección y fortalecimiento de la oferta de educación continua y de servicios de extensión | Investigación y extensión | Personal | Contratos de la Coordinadora de la Línea y su auxiliar | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 64867000 | 69407690 | 74960305.2 | 20426683.167 | 229661678.367
21920001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidación del proyecto Memorias y Archivos Literarios | Investigación y extensión | Personal | profesora María Stella Girón | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 52690.4446 | 300 | 23710700.0625 | 25370449 | 27400084.92 | 7466523.1407 | 83947757.1232
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidación del proyecto Memorias y Archivos Literarios | Investigación y extensión | Viáticos | profesora María Stella Girón | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 2000000 | 2140000 | 2311200 | 629802 | 7081002
21920001 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Impulso al programa Estímulo Académico Coterminal para la continuidad de los estudiantes de pregrado en su formación posgradual | iniciativa Ciclos de Vida | Personal | profesor Tetsuji | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 61997.9587 | 45 | 4184862.2156 | 6039330.57 | 6522477.0156 | 1777374.9868 | 18524044.788
21960001 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Cofinanciamiento de las actividades académicas de los estudiantes de pregrado y posgrado en Medellín y en las seccionales | iniciativa Ciclos de Vida | Personal | Asistente administrativa Diana Sanmartín | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 23155.3267 | 72 | 1250387.64 | 3336172.4261 | 3337002.3008 | 909333.127 | 8832895.4939
21920002 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Creación de acciones que favorezcan los desarrollos académicos, culturales y artísticos de profesores y personal administrativo; así como a estudiantes de la Facultad y sus familias | iniciativa Ciclos de Vida | Personal | profesora Adriana Ruíz | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 11461.9808 | 125 | 2154852.3967 | 1860886.3 | 2009757.204 | 547658.8381 | 6573154.7388
21920002 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Consolidación del programa Acompañamiento entre pares | iniciativa Ciclos de Vida | Personal | profesora Adriana Ruíz | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 11461.9808 | 125 | 2154852.3967 | 1860886.3 | 2009757.204 | 547658.8381 | 6573154.7388
21920002 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Diseño e implementación de una estrategia de seguimiento y acompañamiento a egresados de la Facultad de Comunicaciones | iniciativa Ciclos de Vida | Personal | profesora Astrid Carrasquilla | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 41086.65 | 320 | 19721592 | 28988748.16 | 31307904 | 8531403.84 | 88549648
21920002 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Fortalecimiento del programa Hacemos memoria (convenio de cooperación entre la Facultad de Comunicaciones y la Deutsche Welle Akademie) | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Personal | profesora Patricia Nieto Nieto | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 55101.0021 | 240 | 19836360.75 | 28626591.2 | 30916718.496 |  | 79379670.446
21940007 | fuentes externas | Paz, equidad y diversidad cultural | Fortalecimiento del programa Hacemos memoria (convenio de cooperación entre la Facultad de Comunicaciones y la Deutsche Welle Akademie) | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Personal | Gestión de recursos entidades externas - Convenio DW | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 198696442 | 1 | 198696442 | 173000000 | 0 |  | 371696442
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Creación de la cátedra Pensar la Paz desde la Comunicación, el Lenguaje y la Literatura | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Conferencias | Realización de conferencias | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1463000 | 1463000 | 2194500 | 2926000 | 2926000 | 797335 | 8843835
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Creación de la cátedra Pensar la Paz desde la Comunicación, el Lenguaje y la Literatura | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Personal | Realización de conferencias | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 902000 | 902000 | 1353000 | 1804000 | 1804000 | 491590 | 5452590
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Desarrollo de la propuesta académica para el estudio y la conservación de las lenguas y culturas ancestrales del territorio nacional | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Personal | Cursos lenguas ancestrales-profesora Carmen Estefanía Frias Epinayu | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 27546.75 | 64 | 1762992 | 3772802.88 | 4074624 | 1110335.04 | 10720753.92
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Desarrollo de la propuesta académica para el estudio y la conservación de las lenguas y culturas ancestrales del territorio nacional | Iniciativa Paz, equidad e inclusión | Personal | Cursos lenguas ancestrales-Lisandro Euclides Jaramillo Urdaneta | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 31495.2 | 64 | 2015692.8 | 4313582.592 | 4658688 | 1269492.48 | 12257455.872
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesora Olga Vallejo | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 67306.0246 | 300 | 30287711.0625 | 43709324.2 | 47206070.136 | 12863654.1121 | 134066759.5106
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesor Manuel Bermúdez | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 46972.2 | 100 | 7045830 | 10052050.8 | 10856160 | 2958303.6 | 30912344.4
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesor Juan Carlos Pimienta | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 31495.2 | 100 | 4724280 | 6739972.8 | 7279200 | 1983582 | 20727034.8
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesora María Helena Vivas | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 47421.5779 | 100 | 7113236.6875 | 10265376.8667 | 11086607.016 | 3021100.4119 | 31486320.982
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesora María Claudia González | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 66651.3262 | 100 | 9997698.9375 | 14428051.8 | 15582295.944 | 4246175.6447 | 44254222.3262
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesora Adriana Ruiz | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 11461.9808 | 100 | 1719297.125 | 2481181.7333 | 2679676.272 | 730211.7841 | 7610366.9145
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de reestructuración orgánica y adecuación académico-administrativa de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | profesor Mauricio Naranjo | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 26275.8729 | 100 | 3941380.9375 | 5687953.6667 | 6142989.96 | 1673964.7641 | 17446289.3283
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Remodelación de la infraestructura física del núcleo central del bloque 10 para la integración de los laboratorios de docencia, investigación y extensión | iniciativa Gestión administrativa | Personal | Jefe de Producción y Medios - Carlos Arboledad | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 31173.6667 | 240 | 11222520 | 17207864 | 18584493.12 | 5064274.3752 | 52079151.4952
fuentes externas | fuentes externas | Adecuación Académico Administrativa | Remodelación de la infraestructura física del núcleo central del bloque 10 para la integración de los laboratorios de docencia, investigación y extensión | iniciativa Gestión administrativa | Gestión de recursos | Gestión de recursos fuentes externas | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 200000000 | 1 | 166000000 | 67000000 | 67000000 | 0 | 300000000
10410023 | Estampilla UdeA | Adecuación Académico Administrativa | Remodelación de la infraestructura física del núcleo central del bloque 10 para la integración de los laboratorios de docencia, investigación y extensión | iniciativa Gestión administrativa | Gestión de recursos | Gestión de recursos fuentes internas - Estampilla | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 200000000 | 1 | 66000000 | 67000000 | 67000000 | 0 | 200000000
21940003 | Especiales-recursos propios-Provisión Bloque 10 | Adecuación Académico Administrativa | Remodelación de la infraestructura física del núcleo central del bloque 10 para la integración de los laboratorios de docencia, investigación y extensión | iniciativa Gestión administrativa | Personal | Aporte recursos propios de la Facultad | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 60000000 | 1 | 15000000 | 23000000 | 22000000 | 5995000 | 65995000
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Adecuación inmobiliaria de las oficinas administrativas del bloque 12 y adquisición y renovación tecnológica con fines misionales | iniciativa Gestión administrativa | Personal | Jefe de Producción y Medios - Carlos Arboledad | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 31173.6667 | 240 | 11222520 | 17207864 | 0 |  | 28430384
fuentes externas | fuentes externas | Adecuación Académico Administrativa | Adecuación inmobiliaria de las oficinas administrativas del bloque 12 y adquisición y renovación tecnológica con fines misionales | iniciativa Gestión administrativa | Gestión de recursos | Gestión de recursos fuentes externas | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 780000000 | 1 | 0 | 200000000 | 100000000 |  | 300000000
10410023 | Estampilla UdeA | Adecuación Académico Administrativa | Adecuación inmobiliaria de las oficinas administrativas del bloque 12 y adquisición y renovación tecnológica con fines misionales | iniciativa Gestión administrativa | Gestión de recursos | Gestión de recursos fuentes internas - Estampilla | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 780000000 | 1 | 292000000 | 488000000 | 0 |  | 780000000
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Promoción de una estrategia de transparencia, optimización y equidad en el manejo y gestión de los recursos públicos de la Facultad | iniciativa Gestión administrativa | Personal | Asistente administrativa Diana Sanmartín | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 23155.3267 | 24 | 833591.76 | 639087.016 | 690213.9773 | 188083.3088 | 2350976.0621
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Consolidado actividades | iniciativa Formación Integral Posgrados | Oficina | Costo oficina desarrollo 18 actividades, ejecutadas durante 3 años | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 1334 | 200 | 5512088 | 6136400 | 667000 |  | 12315488
21960001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Consolidado actividades | iniciativa Formación Integral Posgrados | Equipo | Costo oficina desarrollo 18 actividades, ejecutadas durante 3 años | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 617 | 200 | 2549444 | 2838200 | 308500 |  | 5696144
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Consolidado actividades | iniciativa Formación Integral Posgrados | materiales | Costo oficina desarrollo 18 actividades, ejecutadas durante 3 años | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 16666 | 6 | 2133248 | 2099916 | 249990 |  | 4483154
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Consolidado actividades | iniciativa Formación Integral Posgrados | impresos | Costo oficina desarrollo 18 actividades, ejecutadas durante 3 años | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 8333 | 6 | 1066624 | 1049958 | 124995 |  | 2241577
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Investigación y extensión | Oficina | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1334 | 3650 | 7303650 | 9738200 | 10517256 | 2865952.26 | 30425058.26
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Investigación y extensión | Equipo | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 617 | 3650 | 3378075 | 4504100 | 4864428 | 1325556.63 | 14072159.63
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Investigación y extensión | materiales | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 16666 | 1 | 1349946 | 1925922.96 | 2079996.7968 | 566799.1271 | 5922664.8839
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Investigación y extensión | impresos | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8333 | 1 | 674973 | 962961.48 | 1039998.3984 | 283399.5636 | 2961332.442
21960001 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Consolidado actividades | Ciclos de Vida | Oficina | Utilización de los espacios de la Universidad | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1334 | 250 | 663665 | 712356 | 769344.48 | 209646.3708 | 2355011.8508
21960001 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Consolidado actividades | Ciclos de Vida | Equipo | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 617 | 250 | 306957.5 | 329478 | 769344.48 | 209646.3708 | 1615426.3508
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Acciones para el bienestar de la Facultad | Consolidado actividades | Ciclos de Vida | materiales | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 16666 | 6 | 749970 | 999960 | 999960 | 272489.1 | 3022379.1
21960001 | Fondos generales | Acciones para el bienestar de la Facultad | Consolidado actividades | Ciclos de Vida | impresos | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8333 | 6 | 374985 | 499980 | 499980 | 136244.55 | 1511189.55
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Acciones para el bienestar de la Facultad | Cofinanciamiento de las actividades académicas de los estudiantes de pregrado y posgrado en Medellín y en las seccionales | Ciclos de Vida | Apoyos económicos pregrados | Promedio ejecución de los 2 últimos años | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 28000000 |  | 21000000 | 29960000 | 32356800 | 8817228 | 92134028
21930003 | Especiales-recursos propios-posgrados | Acciones para el bienestar de la Facultad | Cofinanciamiento de las actividades académicas de los estudiantes de pregrado y posgrado en Medellín y en las seccionales | Ciclos de Vida | Apoyos económicos estudiantes de posgrados | Promedio ejecución de los 2 últimos años | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 25000000 |  | 18750000 | 26750000 | 28890000 | 7872525 | 82262525
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Paz, equidad e inclusión | Oficina | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 900450 | 1 | 9904950 | 10598296.5 | 0 | 0 | 20503246.5
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Paz, equidad e inclusión | Equipo | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 69444 | 4 | 2499984 | 3269423.52 | 3530977.4016 | 962191.3419 | 10262576.2635
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Paz, equidad e inclusión | materiales | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 16666 | 1 | 149994 | 199992 | 215991.36 | 58857.6456 | 624835.0056
21960001 | Fondos generales | Paz, equidad y diversidad cultural | Consolidado actividades | Paz, equidad e inclusión | impresos | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8333 | 1 | 74997 | 99996 | 107995.68 | 29428.8228 | 312417.5028
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Consolidado actividades | Gestión administrativa | Oficina | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1334 | 1404 | 2809404 | 3745872 | 4045541.76 | 1102410.1296 | 11703227.8896
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Consolidado actividades | Gestión administrativa | Equipo | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 617 | 1404 | 1299402 | 1732536 | 1871138.88 | 509885.3448 | 5412962.2248
21940001 | Especiales-recursos propios-AF-041 | Adecuación Académico Administrativa | Consolidado actividades | Gestión administrativa | materiales | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 16666 | 1 | 599976 | 1855925.76 | 2004399.8208 | 546198.9512 | 5006500.532
21960001 | Fondos generales | Adecuación Académico Administrativa | Consolidado actividades | Gestión administrativa | impresos | Costos | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 8333 | 1 | 299988 | 427982.88 | 462221.5104 | 125955.3616 | 1316147.752
21920001 | Fondos generales | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado | Elaboración del diagnóstico y del Documento Maestro para la extensión de la Maestría en Lingüística en la seccional de Urabá | Extensión de la Maestría en Lingüística en la seccional de Urabá | Personal | Costos | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 33122.0208 | 200 | 9936606.25 | 7169943.3333 | 0 | 0 | 17106549.5833
[11 empty] | 1842138422.5231 | 3203138610.6908 | 1902718714.5883 | 344029271.7208 | 7292025019.523
[11 empty] | 1842138422.5231 | 3203138610.6908 | 1902718714.5883 | 344029271.7208 | 7292025019.523
[11 empty] | 1842138422.5231 | 3203138610.6908 | 1902718714.5883 | 344029271.7208 | 7292025019.523
[15 empty] | 7292.025 | 7292

## R2 Innovación curricular posgr
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Fortalecimiento de la cultura curricular y creación y estudio de nuevos programas para el desarrollo académico de la Facultad de Comunicaciones
Nombre del proyecto |  |  | Innovación curricular, acreditación de calidad y ampliación de cobertura académica en posgrado
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Fomento de la cultura curricular que propenda por el seguimiento a los procesos de formación, por la innovación y acreditación de calidad de los programas de posgrado de la Facultad de Comunicaciones.
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
Doctorado en Literatura | [5 empty] | 19%
1 | Innovación curricular |  |  | Seguimiento a la implementación del proceso de evaluación del plan de formación del Doctorado en Literatura |  | 30% | Ago | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Renovación del registro calificado |  |  | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | 30% | Ene | 2019 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4%
3 | Acreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que acredita al programa | Resolución del MEN que acredita al programa | 40% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Doctorado en Lingüística | [5 empty] | 10%
4 | Autoevaluación interna |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa |  | 100% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Maestría en Comunicaciones | [5 empty] | 10%
5 | Plan de mejoramiento como producto de la autoevaluación interna |  |  | Seguimiento a la implementación del proceso de autoevaluación del plan de formación de la Maestría en Comunicaciones |  | 100% | Abr | 2019 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales | [5 empty] | 10%
6 | Autoevaluación interna |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa |  | 100% | Ene | 2019 | Jun | 2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 17% | 17% | 16% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Maestría en Literatura | [5 empty] | 19%
7 | Innovación curricular |  |  | Seguimiento a la implementación del proceso de evaluación del plan de formación de la Maestría en Literatura |  | 30% | Ago | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 7% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Autoevaluación |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa | Documento maestro de autoevaluación del programa | 30% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Renovación del registro calificado |  |  | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | 20% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Acreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que acredita al programa | Resolución del MEN que acredita al programa | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3%
Maestría en Lingüística | [5 empty] | 19%
11 | Autoevaluación |  |  | Documento maestro de autoevaluación del programa |  | 60% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Renovación del registro calificado |  |  | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | Documento maestro de renovación de registro calificado y Resolución del MEN | 20% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | Acreditación de alta calidad |  |  | Resolución del MEN que acredita al programa | Resolución del MEN que acredita al programa | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3%
Creación de la Maestría en Periodismo | [5 empty] | 5%
14 | Aprobación por parte del Consejo Académico |  |  | Documento maestro de creación del programa y aprobación del Consejo Académico |  | 80% | Abr | 2018 | Abr | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 12% | 12% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | Aprobación por parte del MEN |  |  | Resolución del MEN que aprueba el programa | Resolución del MEN que aprueba el programa | 20% | May | 2019 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 5% | 4% | 3%
Elaboración del diagnóstico y documento maestro para la creación del Doctorado en Comunicaciones |  |  |  | Documento de diagnóstico de creación del programa | Documento de diagnóstico de creación del programa | 2% | Abr | 2018 | Dic | 2018 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaboración del diagnóstico y del Documento Maestro para la extensión de la Maestría en Lingüística en la seccional de Urabá |  |  |  | Documentos de diagnóstico y de creación del programa | Documentos de diagnóstico y de creación del programa | 3% | Jun | 2018 | Jun | 2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaboración del diagnóstico y del Documento Maestro para la creación de la Especialización en Literatura y Arte en Medellín y en varias seccionales de la Universidad |  |  |  | Documentos de diagnóstico y de creación del programa | Documentos de diagnóstico y de creación del programa | 3% | Abr | 2018 | Dic | 2018 | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 196.3436 |  | 300.669 |  | 110.9 |  | 607.9127
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 2.1332 |  | 2.0999 |  | 0.249 |  | 4.4822
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Cuál?) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totales |  |  | 198.4769 |  | 302.769 |  | 111.149 |  | 612.3948
Nota: utilice el archivo auxiliar de costos como apoyo
Note on G9: La columna deberá sumar 100%
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%

## R3 Bienestar
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Mejora de las condiciones del Bienestar de la comunidad de la Facultad, desde la gestión académico administrativa
Nombre del proyecto |  |  | Acciones para el bienestar de la Facultad
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Implementación de acciones que favorezcan el bienestar de los estudiantes, egresados, profesores y personal administrativo, en lo relacionado con los procesos de mejoramiento en lo académico, deportivo, cultural y artistico.
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
1 | Impulso al programa Estímulo Académico Coterminal para la continuidad de los estudiantes de pregrado en su formación posgradual |  |  | Informe de avance del Programa Estímulo Académico Coterminal |  | 10% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
2 | Cofinanciamiento de las actividades académicas de los estudiantes de pregrado y posgrado en Medellín y en las seccionales |  |  | Informe de los apoyos económicos a estudiantes | Seguimiento y reporte de los apoyos económicos a estudiantes | 25% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
3 | Creación de acciones que favorezcan los desarrollos académicos, culturales y artísticos de profesores y personal administrativo; así como a estudiantes de la Facultad y sus familias |  |  | Reporte de programas y actividades de Bienestar | Reporte de programas y actividades de Bienestar | 30% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
4 | Consolidación del Programa de Acompañamiento entre pares para la permanencia estudiantil |  |  | Reporte de programas y actividades de permanencia estudiantil | Reporte de programas y actividades de permanencia estudiantil | 20% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
5 | Diseño e implementación de una estrategia de integración y de desarrollo profesional contínuo a egresados de la Facultad de Comunicaciones |  |  | Reporte de programas y actividades de seguimiento a egresados | Reporte de programas y actividades de seguimiento a egresados | 15% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 30.8122 |  | 43.6278 |  | 60.1 |  | 134.54
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 40.5 |  | 57.71 |  | 79.2 |  | 177.4099
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Cuál?) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totales |  |  | 71.3121 |  | 101.3378 |  | 139.3 |  | 311.9499
Nota: utilice el archivo auxiliar de costos como apoyo
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%
Note on A18: Por ejemplo: $5.000.000 se registran como $5 $500.000 se registran como $0,5 $50.000 se registran como $0,05

## R3 Adecuación Acad. Adminst
Nombre de la unidad académica
Formulación del plan de acción de la unidad académica
Perfilamiento de proyectos
Reto de la unidad académica |  |  | Mejora de las condiciones del Bienestar de la comunidad de la Facultad, desde la gestión académico administrativa
Nombre del proyecto |  |  | Adecuación Académico Administrativa
Responsable del proyecto |  |  | Decano
Descripción (¿En qué consiste el proyecto?)
Implementación de la propuesta técnica para la adopción de un modelo de trabajo por procesos en la Facultad, con el fin de mejorar la gestión administrativa, la capacidad instalada y la infraestructura, aportando así al desarrollo de las competencias del ser, el saber y el hacer en concordancia con las necesidades de bienestar y las condiciones normativas académicas, sociales y culturales, y enmarcadas en el trabajo en equipo, apertura al cambio, el sentido de lo colectivo y la corresponsabilidad
# | Componentes (Fases o etapas) |  |  | Principal producto o entregable |  | % de importancia del componente | Inicia |  | Finaliza |  | Distribución de porcentajes de ejecución por componente y período
[7 empty] | Mes | Año | Mes | Año | Año 2018 | [11 empty] | Año 2019 | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021
[11 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
1 | Desarrollo del diagnóstico y la propuesta de adecuación académico-administrativa de la Facultad |  |  | Diagnóstico y propuesta de la Adecuación Académico-Administrativa de la Facultad |  | 35% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
2 | Remodelación de la infraestructura física del núcleo central del bloque 10 para la integración de los laboratorios de docencia, investigación y extensión |  |  | Reportes de avance de la obra para la remodelación del bloque 10 | Reportes de avance de la obra para la remodelación del bloque 10 | 35% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
3 | Adecuación inmobiliaria de las oficinas administrativas del bloque 12 y adquisición y renovación tecnológica con fines misionales |  |  | Reportes de avance de la obra para la adecuación inmobiliaria y renovación tecnológica | Reportes de avance de la obra para la adecuación inmobiliaria y renovación tecnológica | 15% | Abr | 2018 | Dic | 2019 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Promoción de una estrategia de transparencia, optimización y equidad en el manejo y gestión de los recursos públicos de la Facultad |  |  | Seguimiento a las acciones de austeridad | Seguimiento a las acciones de austeridad | 15% | Abr | 2018 | Mar | 2021 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
Presupuesto de inversión del proyecto por origen de los recursos (registre las cifras en millones de pesos)
Fuentes de financiación |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-21 |  | Total
Fondos Generales |  |  | 92.5169 |  | 134.3251 |  | 161 |  | 387.842
Fondos Especiales (Recursos propios) |  |  | 15.6 |  | 24.8559 |  | 30.5 |  | 70.9559
Fondos de la Universidad (Estampilla) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fondos externos a la Universidad (Cuál?) |  |  | 166 |  | 267 |  | 167 |  | 600
Totales |  |  | 274.1168 |  | 426.181 |  | 358.5 |  | 1058.7979
Note on G9: La columna deberá sumar 100%
Note on L9: De acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de los componentes (etapas o fases) del proyecto, registre el porcentaje estimado de ejecución para cada una de ellas Ejemplo: si una etapa dura 3 meses, identifíquelos en estas columnas y en cada mes registre un porcentaje de ejecución; tenga en cuenta que la suma de de las ejecuciones (horizontal) de la etapa deberá ser de 100%
Note on A17: Por ejemplo: $5.000.000 se registran como $5 $500.000 se registran como $0,5 $50.000 se registran como $0,05