## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Descripción de Actividades | Inicio | Fin | Abril | [6 empty] | Mayo
|  |  | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
Presentación solicitud Comité Técnico de Contratación
Análisis del Comité Técnico de Contratación
Respuesta a las observaciones indicada por el Comité Técnico de Contratación y aprobación del contrato
Ingreso solicitud portal
Período de la publicación de la invitación a cotizar
Preguntas/aclaraciones
Respuestas a preguntas/aclaraciones
Recepción Propuesta
Análisis de las propuestas
Publicación Resultados
Elaboración y firma de la Minuta de Contrato
Creación y liberación de Solped
Creación y envío de la Orden de Pedido |  | 2022-05-10