## Consolidado
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2024
ESTADO DEL PLAN
Periodo del reporte | 2022
Avance acumulado del Plan según el cumplimiento de sus indicadores de programa | 75.46% | *Corresponde al promedio del avance acumulado de los indicadores de programa en relación a las metas desde el inicio del plan hasta 2022
Avance acumulado en el trienio del Plan según ejecución de sus indicadores de programa | 58.01% | *Corresponde al promedio del avance de los indicadores de programa en relación a las metas del trienio
Avance acumulado del Plan según los entregables de sus proyectos | 85.59% | *Corresponde al promedio del avance acumulado desde el inicio del plan hasta 2022 en relación a lo planificado en los entregables de proyectos
Avance acumulado en el trienio del Plan según la ejecución de los entregables de sus proyectos | 36.5% | *Corresponde al promedio del avance al trienio de los entregables de los proyectos
Avance acumulado del Plan en el trienio según la ejecución presupuestal de sus proyectos | 39.22% | *Corresponde al promedio de la ejecución presupuestal acumulada en relación a la planificación de los proyectos

## Indicadores PAUA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2024
INDICADORES
Avance acumulado del Plan según el cumplimiento de sus indicadores de programa |  | 75.46% | *Corresponde al promedio del avance acumulado de los indicadores de programa en relación a las metas desde el inicio del plan hasta 2022
Avance en el trienio del Plan según ejecución de sus indicadores de programa |  | 58.01% | *Corresponde al promedio del avance de los indicadores de programa en relación a las metas del trienio
Indicador | Programa PAI | Dependencia líder | Meta acumulada a 2022 | Reporte acumulado a 2022 | Porcentaje de cumplimiento acumulado a 2022 | Porcentaje de cumplimiento suavizado | Meta al trienio | Reporte Trienio | Porcentaje de cumplimiento Trienio | Porcentaje de cumplimiento suavizado al trienio | Logros
Número de actividades que permitan la reflexión y el interrelacionamiento entorno a la participación, la convivencia y la construcción de comunidad | 1 | Facultad de Artes | 40 | 43 | 107.5% | 100% | 100 | 43 | 43% | 43% | La comunidad académica de la Facultad de Artes ha recibido la propuesta del Consejo de Facultad de formación en violencias basadas en género. | La comunidad académica de la Facultad de Artes ha recibido la propuesta del Consejo de Facultad de formación en violencias basadas en género.
Número de citaciones de Google Scholar por año que recibe la UdeA | 1 | Facultad de Artes | 375 | 198 | 52.8% | 52.8% | 750 | 198 | 26.4% | 26.4% | No aplica debido a que no hubo avance en este indicador. | No aplica debido a que no hubo avance en este indicador.
Número de cursos de pregrado que integren o combinen asignaturas en distintas modalidades | 1 | Facultad de Artes | 8 | 11 | 137.5% | 100% | 21 | 11 | 52.38% | 52.38% | Se ha logrado consolidar una oferta de asignaturas en distinta modalidad que se sirve de las Tics para la formación profesional. | Se ha logrado consolidar una oferta de asignaturas en distinta modalidad que se sirve de las Tics para la formación profesional.
Número de estrategias didácticas innovadoras aplicadas en los programas de pregrado y posgrado en correspondencia con los cambios en los entornos de aprendizaje | 2 | Facultad de Artes | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | No aplica | No aplica
Número de eventos culturales, visitas guiadas y rutas patrimoniales, por periodo | 2 | Facultad de Artes | 150 | 221 | 147.3% | 100% | 300 | 221 | 73.67% | 73.67% | Amplia oferta de eventos artísticos, culturales y académicos en las diferentes áreas del saber de la Facultad de Artes. | Amplia oferta de eventos artísticos, culturales y académicos en las diferentes áreas del saber de la Facultad de Artes.
Número de participaciones de los estudiantes en actividades y estrategias que permiten fortalecer la formación en investigación | 2 | Facultad de Artes | 37 | 75 | 202.7% | 100% | 75 | 75 | 100% | 100% | Se mantuvo un número notable de participación de estudiantes en procesos de investigación. | Se mantuvo un número notable de participación de estudiantes en procesos de investigación.
Número de participantes en los cursos ofertados en el marco de formación complementaria, deportiva, cultural y de Bienestar | 3 | Facultad de Artes | 278 | 566 | 203.6% | 100% | 500 | 566 | 113.2% | 100% | A partir de las inducciones se logra la motivación, el interes y el conocimiento respecto a la oferta de Bienestar (recreativa, deportiva y cultural) lo que ha permitido que se amplíe la participación de estudiantes. | A partir de las inducciones se logra la motivación, el interes y el conocimiento respecto a la oferta de Bienestar (recreativa, deportiva y cultural) lo que ha permitido que se amplíe la participación de estudiantes.
Número de proyectos, convenios y contratos en actividades de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento entre Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | 3 | Facultad de Artes | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0% | 0% | No aplica | No aplica
Número de sistemas de información implementados para los procesos de autoevaluación de la Facultad de Artes | 3 | Facultad de Artes | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | No aplica | No aplica
Número de beneficiarios de la actividad cultural y de patrimonio universitaria | 3 | Facultad de Artes | 63000 | 34379 | 54.57% | 54.57% | 150000 | 34379 | 22.92% | 22.92% | La asistencia a eventos de manera presencial sigue siendo significativa, aunque haya solicitudes de eventos en virtualidad o con retransmisión | La asistencia a eventos de manera presencial sigue siendo significativa, aunque haya solicitudes de eventos en virtualidad o con retransmisión
Cantidad de publicaciones en bases de datos | 3 | Facultad de Artes | 2 | 22 | 1100% | 100% | 6 | 22 | 366.7% | 100% | Se logró un número de 9 publicaciones en el año, lo que denota un proceso de mejoramiento en el retorno a la normalidad en los procesos investigativos, toda vez que estas publicaciones son resultado de los trabajos de investigación que se siguieron haciendo en la pandemia. | Se logró un número de 9 publicaciones en el año, lo que denota un proceso de mejoramiento en el retorno a la normalidad en los procesos investigativos, toda vez que estas publicaciones son resultado de los trabajos de investigación que se siguieron haciendo en la pandemia.
Número de equipos renovados | 3 | Facultad de Artes | 24 | 41 | 170.8% | 100% | 44 | 41 | 93.18% | 93.18% | Se compró un mayor número de equipos de cómputo de acuerdo con la programación establecida. | Se compró un mayor número de equipos de cómputo de acuerdo con la programación establecida.
Número de programas en multimodalidad | 4 | Facultad de Artes | 4 | 7 | 175% | 100% | 4 | 7 | 175% | 100% | Con la estrategia de la multimodalidad se solventó la baja admisión del programa Gestión Cultural en sedes regionales, siendo este un objetivo prioritario de la Facultad en los programas de formación en regiones. De esta manera, se consolidó una cohorte con estudiantes de diferentes sedes o seccionales. | Con la estrategia de la multimodalidad se solventó la baja admisión del programa Gestión Cultural en sedes regionales, siendo este un objetivo prioritario de la Facultad en los programas de formación en regiones. De esta manera, se consolidó una cohorte con estudiantes de diferentes sedes o seccionales.
Número de software actualizado o adquirido | 4 | Facultad de Artes | 16 | 15 | 106.7% | 100% | 42 | 15 | 280% | 100% | Se compraron las licencias requeridas en el semestre. | Se compraron las licencias requeridas en el semestre.
Número proyectos de innovación social | 4 | Facultad de Artes | 1 | 1 | 100% | 100% | 2 | 1 | 50% | 50% | No aplica. | No aplica.
Proyectos de investigación creación ejecutados o en ejecución asociados a la sindemia. | 5 | Facultad de Artes | 3 | 6 | 200% | 100% | 9 | 6 | 66.67% | 66.67% | Se continuó con los procesos de los proyectos de investigación: 1. “ENCARNARIOS” Investigadora Principal: Jannet Fernanda Aguirre Sepúlveda. 2. “9 Ecologías Digitales. Presencias y co-creación en la virtualidad” Investigadora Principal: Isabel Cristina Restrepo Acevedo | Se continuó con los procesos de los proyectos de investigación: 1. “ENCARNARIOS” Investigadora Principal: Jannet Fernanda Aguirre Sepúlveda. 2. “9 Ecologías Digitales. Presencias y co-creación en la virtualidad” Investigadora Principal: Isabel Cristina Restrepo Acevedo
Note on K8: El cumplimiento suavizado se utiliza para la generación de promedios estadísticos. Cuando un porcentaje de cumplimiento es mayor al 100% se suaviza en 100% y cuando es negativo se deja en 0%

## Proyectos PAUA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2024 - PROYECTOS
PROYECTOS
Avance acumulado del Plan según los entregables de sus proyectos | 85.59% | *Corresponde al promedio del avance acumulado desde el inicio del plan hasta 2022 en relación a lo planificado en los entregables de proyectos
Avance acumulado en el trienio del Plan según la ejecución de los entregables de sus proyectos | 36.5% | *Corresponde al promedio del avance al trienio de los entregables de los proyectos
Nombre del proyecto | Dependencia líder | Reporte 2022 Avance anual del proyecto según ejecución de los indicadores asociados a sus metas | Avance planificado de los entregables del proyecto a 2022 | Avance acumulado real de los entregables del proyecto a 2022 | Cumplimiento del proyecto según avance acumulado real vs avance planificado de sus entregables a 2022 | Cumplimiento suavizado a 2022 | Logros | Dificultdes
Fortalecimiento del programa Buen vivir | Facultad de Artes | 106.7% | 40 | 35 | 87.5% | 87.5% | La conformación de una agenda completa y nutrida en torno a la reflexión sobre las violencias basadas en género, abre la puerta a la participación en conjunto y generación de espacios de discusión como comunidad académica. | Se deben generar más espacios de reflexión respecto la importancia de la participación en órganos colegiados por su papel de representación y voz de los estamentos.
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y dotacional de la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 121.5% | 42 | 43 | 102.4% | 100% | Se compró un mayor número de equipos de cómputo. de acuerdo con la programación establecida. | No aplica
Actualización curricular en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 100% | 35 | 45 | 128.6% | 100% | Se ha logrado consolidar una oferta de planes de estudio y programas de curso en multimodalidad que se sirve de las Tics para la formación profesional. De la mano de los procesos de autoevaluación se han renovado los PEP de algunos programas y se ha consolidado como nueva alternativa de formación un programa completamente virtual, Creación Digital, para la formación de artístas. | La baja recepción por parte de los estudiantes para dar continuidad a su proceso formativo en los ambientes virtuales, esto debido a la fatiga que pudo haber causado la obligatoriedad de la virtualización en el periodo de contingencia por la pandemia.
Diversificación de la oferta formativa de la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 57.14% | 61 | 35 | 57.38% | 57.38% | Se ha logrado identificar con claridad los alcances que la Facultad de Artes puede lograr en la ampliación de su oferta a las regiones y las diferentes alternativas con las que se puede cumplir con los objetivos del proyecto. | Se ha identificado que hubo una proyección muy ambiciosa de la oferta de la Facultad en las regiones y los equipos de trabajo no han logrado concretar las acciones que se habían previsto.
Consolidación de una cultura de la autoevaluación en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 0.000000000000000000 | 35 | 35 | 100% | 100% | Se realizan y aprueban por el Consejo de la Facultad de Artes las herramientas de recolección de información exógena que serán utilizadas por las diferentes unidades académicas en formato de Formularios Google. Estos son proyectados en herramientas de cuadros Excel como soporte fundamental de los planes de mejoramiento en lo relacionado con el archivo permanente de información por unidades administrativas y académicas que son referidas en los procesos de Autoevaluación y Registros Calificados al interior de la Facultad. | Se requieren equipos de cómputo y personal responsable para cada uno de los formularios proyectados además de crear un protocolo de revisión periódica que pemita vislumbrar posibles deficiencias o posteriores ajustes en la concepción de las herramientas proyectadas.
Patrimonio en acción | Facultad de Artes | 355% | 35 | 35 | 100% | 100% | Contar con la colaboración de un practicante, estudiante de bibliotecología. Análisis e ingreso a la base de datos Olib, de 65 partituras (oberturas). A la luz de las Reglas de Catalogaciòn Angloamericanas se definieron los parametros de cada registro; definir los terminos en que se debia realizar el resumen de cada partituras con una rigurosidad academica. Con respecto a la informacion del Repositorio se hizo la revisiòn, aprobaciòn y disponibilidad para la consulta un total de 70 trabajos de grado (Pregrado y Posgrado) | Demoras en los trámites administrativos para el inicio de la práctica del estudiante de bibliotecología. Incompatibilidad horaria.No contar con una persona especialista en musica para un mejor acompañamiento al estudiante en la parte descricion bibliografica ya que el director de la Banda por sus multiples funciones no lo pudo hacer. A Los registros no se les ha podido ingresar el resumen ( el director de la Banda no alcanxzo a revisarlos y enviarlos a tiempo). Con la informaciòn del Repositorio no hubo dificultades se avanzo de forma satisfactoria.
Fortalecimiento de la relación Facultad Sociedad | Facultad de Artes | 131.4% | 48 | 42 | 87.5% | 87.5% | Continuar con las alianzas público privadas, seguir consolidando el futuro plan departamental de cultura, a través de la suscripción del convenio para la fase de formulación del mismo y mantener la proyección de la actividad artística de nuestros programas en la región. | Variables macroeconómicas, que afectan la dinámica de Extensión.
Consolidación de la investigación creación como enfoque fundamental de la investigación en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 52.08% | 42 | 22 | 52.38% | 52.38% | Se logró una alta participación de estudiantes en la convocatoria de Pequeños proyectos y Trabajos de grado y que incluye la metodología de investigación creación. Así mismo, por medio de la publicación de Artes la revista, se ha posibilitado la visibilización de los resultados de investigación de los grupos de la Facultad. | Falta de articulación de los procesos académicos con los procesos investigativos. Se ha requerido el cambio en la coordinación de investigaciones en tres ocasiones durante el periodo 2022-2, lo cual ha dificultado la actividad.
Note on G8: Andrea: El cumplimiento suavizado se utiliza para la generación de promedios estadísticos. Cuando un porcentaje de cumplimiento es mayor al 100% se suaviza en 100% y cuando es negativo se deja en 0%

## Presupuesto PAUA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2024 - PROYECTOS
PRESUPUESTO
| Avance acumulado del Plan en el trienio según la ejecución presupuestal de sus proyectos | 39.22% | *Corresponde al promedio de la ejecución presupuestal acumulada en relación a la planificación de los proyectos
| Proyecto | Dependencia líder | RECURSOS APROBADOS AL TRIENIO | [6 empty] | Asignado IVA y Estampilla a 2022 | RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADO |  |  |  |  | CONSOLIDADO
|  |  | Generales | Propios | IVA | Estampilla | PFC | Externos | VALOR TOTAL |  | Ejecutado IVA y Estampilla | PFC | Ejecutado Generales | Ejecutado Propios | Ejecutado Externos | Valor total del proyecto | Total asignado | Total ejecutado | % de ejecución parcial (total ejecutado/total asignado) | % de ejecución total (Total ejecutado/valor total del proyecto)
1 | Fortalecimiento del programa Buen vivir | Facultad de Artes | 153200000 | 74200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227400000 | 0 | 0 | 0 | 78600000 | 38100000 | 0 | 227400000 | 227400000 | 116700000 | 51.32% | 51.32%
2 | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y dotacional de la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 135900000 | 294500000 | 0 | 650000000 | 0 | 0 | 1080400000 | 220000000 | 199500000 | 0 | 55900000 | 146074000 | 0 | 1080400000 | 650400000 | 401474000 | 61.73% | 37.16%
3 | Actualización curricular en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 205500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000000 | 0 | 0 | 0 | 77500000 | 4500000 | 0 | 215000000 | 215000000 | 82000000 | 38.14% | 38.14%
4 | Diversificación de la oferta formativa de la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 111900000 | 13100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 47100000 | 3700000 | 0 | 125000000 | 125000000 | 50800000 | 40.64% | 40.64%
5 | Consolidación de una cultura de la autoevaluación en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 599600000 | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615700000 | 0 | 0 | 0 | 255925000 | 7600000 | 0 | 615700000 | 615700000 | 263525000 | 42.8% | 42.8%
6 | Patrimonio en acción | Facultad de Artes | 45400000 | 27400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800000 | 0 | 0 | 0 | 13790000 | 10500000 | 0 | 72800000 | 72800000 | 24290000 | 33.37% | 33.37%
7 | Fortalecimiento de la relación Facultad Sociedad | Facultad de Artes | 161300000 | 275300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436600000 | 0 | 0 | 0 | 78300000 | 124580000 | 0 | 436600000 | 436600000 | 202880000 | 46.47% | 46.47%
8 | Consolidación de la investigación creación como enfoque fundamental de la investigación en la Facultad de Artes | Facultad de Artes | 146100000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151100000 | 0 | 0 | 0 | 34600000 | 1500000 | 0 | 151100000 | 151100000 | 36100000 | 23.89% | 23.89%
[5 empty] | 0 | 650000000 | 0 |  |  |  | 199500000 | 0 |  |  |  | 650000000
[10 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 |  | 50800000
[10 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
263525000
24290000
202880000
36100000